## Feuil1
etapes | Semaine de début | Durée (semaine) | Semaine de fin
Cahier des charges et spécifications | 0 | 1 | 1
Analyse et conception | 0 | 1 | 1
Premier pas Android + kotlin | 0 | 2 | 2
Développement de l'application | 2 | 4 | 2
Développement des graphismes | 2 | 4 | 2
Développement des tests | 2 | 4 | 6
Validation de l'application et ajustement du design | 6 | 1 | 7